## TABLA RIESGOS
| cual? | nivel |  | analisis | como?
ITEM | DESCRIPCION DEL RIESGO | PRIORIDA | TIPO | EVALUACION | ENTRATEGIA DE MITIGACION
1 | Conectividad a internet | Medio | Rec. Financieros | El lugar de trabajo no cuenta con conexiona internet | Comprar un plan de datos para el uso del proyecto
2 | Falta de tiempo del equipo | Medio | Rec. Humanos | Miembros del equipo tienen otras responsabilidades que reducen su disponibilidad. | Ajustar los tiempos y redistribuir tareas entre los miembros disponibles.
3 | Problemas con la calidad del código | Alto | Software | Código desorganizado podría causar errores graves en etapas avanzadas. | Implementar revisiones de código regulares y usar herramientas de control de calidad.
4 | Falta de claridad en los objetivos del proyecto | Medio | General | La falta de objetivos claros podría generar malentendidos y trabajos innecesarios. | Realizar reuniones para definir y documentar los objetivos del proyecto.
5 | Problemas con el diseño visual del producto | Medio | Software | Un diseño poco intuitivo podría frustrar a los usuarios finales. | Involucrar a un diseñador desde etapas tempranas del proyecto.
6 | Falta de documentación adecuada | Medio | General | Asegurar la creación de documentación detallada y accesible durante el desarrollo del proyecto. | se debe realizar una evaluación periódica del estado de la documentación, identificando áreas de mejora y asegurando que sea fácil de actualizar y consultar.
7 | Falta de pruebas de seguridad | Alto | Software | Si no se realizan pruebas exhaustivas de seguridad, el producto podría ser vulnerable a ataques o brechas de datos, afectando la confianza del usuario. | Realizar auditorías de seguridad periódicas, pruebas de penetración y aplicar parches de seguridad regularmente.
8 | Sobrecarga de trabajo en el equipo | Alto | Rec. Humanos | Si el equipo asume más trabajo del que puede manejar, esto podría llevar al agotamiento, errores y una disminución en la calidad del trabajo. | Establecer cargas de trabajo realistas, hacer seguimiento del bienestar del equipo y delegar tareas de manera eficiente.
9 | Problemas con el licenciamiento de Windows | Bajo | Rec. Financieros | El uso de licencias de Windows usuarios. | Asegurarse de que todas las licencias de Windows utilizadas sean legítimas y estén correctamente registradas.
10 | Cambios frecuentes en los requisitos del cliente | Medio | General | Los cambios constantes en los requisitos del cliente pueden generar retrasos, desalineación del producto con los objetivos iniciales y aumentar la carga de trabajo. | Establecer un proceso claro para la gestión de cambios, incluyendo la revisión y aprobación formal de nuevos requisitos, y evaluar el impacto de cada cambio en el cronograma y el presupuesto.
11 | Conflictos dentro del equipo de trabajo | Alto | Rec. Humanos | Los conflictos internos pueden afectar la moral del equipo y reducir la productividad, generando retrasos en el proyecto. | Fomentar una cultura de respeto y comunicación abierta, mediando en los conflictos y ofreciendo soluciones que mejoren la dinámica del equipo.
12 | Inyección SQL | Alto | Seguridad | Un atacante accede a la base de datos mediante entradas mal filtradas. | Usar consultas preparadas y sanitizar entradas de usuario.

## DATOS
NIVEL | TIPO
Bajo | General
Medio | Software
Alto | Hardware
Rec. Humanos
Rec. Financieros